# 有限传感信息下的低成本鲁棒型
数据驱动灌溉决策支持研究

团队任务分工 v1.0

# 一、分工原则

本项目不按照“每个人各做一个小项目”划分，而按照一条共同研究链协作：

Literature Evidence → Data → Modeling → Controlled Experiments → System/Hardware Prototype → Research Findings → Visualization & Presentation

目前已经由项目负责人完成的 研究主题与初步 Research Gap、Research Questions、数据集选择、Zone 1 数据探索、Next-day irrigation target、Weather-only 特征工程、时间切分、Naive Baseline、Logistic Regression、Random Forest、初步 Train/Test distribution analysis 作为现有基础，不重复分配。

后续成员任务全部建立在现有成果之上。

# 01｜胡沁格

### Hardware & System Prototype Lead

硬件系统与实物原型负责人

## 核心职责

胡沁格主要负责把目前的“数据 + ML 软件研究”向真实农业场景延伸，完成：

模型需要什么数据 → 现实中如何采集 → 数据如何进入软件 → 如何形成可展示的软硬件 Prototype

她不是单纯“买传感器、接 Arduino”，而是负责整个项目的 Physical System Layer（物理系统层）。

与汤墨涵的分工：胡沁格主责系统设计、技术选型、统一接口和整体集成；汤墨涵主责接线搭建、采集程序、测试与复现文档。H5–H7 由两人协作，胡沁格负责集成验收，汤墨涵负责硬件实施。

## 任务 H1｜模型变量 → 现实数据源映射

首先与建模组一起确定：

模型里的每一个 feature，在真实农场里到底从哪里来？

建立正式的 Feature–Source Mapping Table：

| ML Feature | 数据来源 | Hardware Sensor | Weather/API | 单位 | 采样频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperature | 环境 | 可选 | 可用 | °C | 待定 |
| Humidity | 环境 | 可选 | 可用 | % | 待定 |
| Rain | Weather | 非必要 | 可用 | mm | 待定 |
| Soil Moisture | 土壤 | 必须传感器 | 不可 | % | 待定 |
| Soil Temperature | 土壤 | Sensor | 不可 | °C | 待定 |

这个任务非常重要，因为它最终可以回答：

Weather-only / Reduced-sensor / Sensor-rich 三种方案，在真实系统里分别需要什么硬件？

## 任务 H2｜系统总体架构 System Architecture

设计整个系统的数据流：

Physical Sensors → Microcontroller / Edge Device → Sensor Data → Data Transmission → Python Data Processing ← Weather Data / API → Feature Engineering → ML Prediction Model → Decision-support Output → Streamlit / User Interface

需要明确：

哪些数据来自现场 Sensor

哪些数据来自外部 Weather Source

微控制器负责什么

Python 负责什么

ML model 在哪里运行

Streamlit 负责什么

各模块之间如何传递数据

产出：

system_architecture.png

一页 Architecture Explanation。

## 任务 H3｜Hardware Technology Selection

研究并比较可实现的硬件方案。

重点考虑：

ESP32 / Arduino 等 microcontroller 的适用性

Temperature/Humidity sensor

Soil moisture sensor

Soil temperature sensor

是否真的需要 EC/pH sensor

数据通信方式

USB / Serial / Wi-Fi 等连接方式

供电

实物展示方式

这里不要根据“越多越高级”选择传感器。

反而应该围绕我们的研究：

How much sensing is actually necessary?

决定不同系统配置。

例如：

Prototype A — Low-cost

Weather information + minimal/no field sensing

Prototype B — Reduced Sensor

Weather + Soil Moisture

Prototype C — Sensor-rich

Weather + multiple field sensors

这样硬件本身也服务 Research Question。

## 任务 H4｜BOM — Bill of Materials

形成正式物料表：

| Component | Purpose | Required? | Quantity | Approx. Cost | Alternative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESP32 | Data acquisition | Yes | 1 | — | Arduino |
| Soil sensor | Soil information | Experimental | 1 | — | — |
| Temp/Humidity | Environment | Optional | 1 | — | Weather data |

最终可以进一步比较：

Sensor-rich system cost

vs

Reduced-sensing system cost

注意现阶段这是 Prototype BOM，不能直接声称代表真实农场部署成本。

## 任务 H5｜Sensor → Python Data Pipeline

实现最低可运行链：

Sensor → Microcontroller → Structured Reading → Laptop → Python

Python 最终能够读取类似：

timestamp
temperature
humidity
soil_moisture

的数据。

## 任务 H6｜Software–Hardware Integration

与建模组对接统一 Input Schema。

目标不是让硬件直接“连接 AI”，而是：

Hardware reading → Standardized Data → Preprocessing → ML-compatible input → Prediction

## 任务 H7｜Physical Demo 实物 Demo

最终实物展示可以表现：

真实/模拟环境数据

↓

硬件读取

↓

Python

↓

Prediction Model

↓

Streamlit Decision-support Interface

现阶段不需要实际自动控制水泵。

研究项目的核心是 Decision Support，不是未经验证的 autonomous irrigation controller。

## 胡沁格最终交付物

必须形成：

Hardware Feasibility Report

Feature–Source Mapping

System Architecture Diagram

Hardware Technology Selection

BOM

Sensor Data Schema

Sensor → Python Demo

Software–Hardware Integration Demo

Physical Prototype

Prototype Technical Documentation

# 02｜戴欣桐

### Literature & Research Evidence Lead

文献研究与理论证据负责人

Secondary role：Data Visualization / Modeling Learner

戴欣桐 的核心任务不是“找几篇论文”。

她负责：

用已有研究验证、挑战和完善我们的 Research Gap，并建立整个项目的理论证据基础。

## 任务 L1｜建立 Systematic Search Strategy

主要检索平台：

Google Scholar

Web of Science

Scopus

ScienceDirect

SpringerLink

IEEE Xplore

建立搜索记录，而不是随机搜论文。

记录：

| Database | Search String | Results | Selected | Reason |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 任务 L2｜Smart Irrigation Research Landscape

研究：

当前智能灌溉研究通常怎么做？

关键词：

"smart irrigation" AND machine learning
"precision irrigation" AND machine learning
"irrigation prediction" AND sensor
"data-driven irrigation"

提取：

Crop

Country/region

Dataset

Input features

Sensors

Prediction target

Algorithm

Evaluation metrics

Main findings

最终回答：

Current smart irrigation research typically uses what information and methods?

## 任务 L3｜Sensor Dependency Literature

重点研究：

现有智能灌溉到底依赖多少传感器？

关键词：

"smart irrigation" AND "soil moisture sensor"
"multi-sensor" AND irrigation
"IoT sensors" AND irrigation
"soil sensor" AND irrigation prediction

最终建立：

## Sensor Usage Matrix

| Paper | Weather | Soil Moisture | Soil Temp | EC | pH | Other |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

这个表会直接服务我们的 Sensor-rich 定义。

## 任务 L4｜Deployment Barrier Literature

🔥 非常重要。

搜索：

"precision agriculture" AND "adoption barriers"
"smart irrigation" AND cost
"agricultural IoT" AND maintenance
"precision agriculture" AND infrastructure
"smart agriculture" AND adoption

建立 Barrier Taxonomy：

Economic

equipment cost

installation

maintenance

Technical

calibration

reliability

interoperability

Data

missing data

connectivity

data quality

Human / Organizational

technical skills

trust

adoption

每一个重要 barrier 必须有 academic evidence。

## 任务 L5｜Low-cost / Reduced Sensing Literature

🔥 戴欣桐 最重要的文献任务。

搜索：

"low-cost smart irrigation"
"reduced sensor" irrigation
"sensor selection" agriculture
"weather-based irrigation" machine learning
"sensor ablation" agriculture
"minimal sensing" precision agriculture

核心问题：

有没有研究已经回答 How much sensing is enough?

如果有，不是意味着项目不能做。

继续记录：

他们研究什么作物？

什么地区？

减少什么 sensor？

怎么比较？

是否 matched samples？

是否测试跨时间 robustness？

limitation 是什么？

这样才能真正定位我们的 Gap。

## 任务 L6｜Robustness Literature

研究：

"temporal generalization" AND agriculture
"distribution shift" AND agricultural machine learning
"missing sensor data" AND agriculture
"sensor failure" AND smart agriculture

回答：

为什么模型在不同时间、环境、传感器可用性变化以后仍然可靠，是值得研究的问题？

## 任务 L7｜Literature Evidence Matrix

所有论文必须进入统一表：

| Paper | Year | RQ | Crop | Region | Data | Sensors | Model | Metrics | Finding | Limitation | Relevance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

目标不是论文数量。

第一轮形成：

20–30 highly relevant papers

再选：

5–8 Anchor Papers

作为最终 Literature Review 核心。

## 任务 L8｜Research Gap Validation

最终不是让 戴欣桐 自己重新写一个 Research Gap。

而是让她提交：

## Literature Evidence Brief

回答：

1. What do we already know?

2. What approaches dominate existing research?

3. What deployment limitations have been reported?

4. What has previous low-cost/reduced-sensor research already solved?

5. What remains uncertain?

6. Where exactly does our study contribute?

这份东西最后直接成为 Report 的 Literature Review / Research Gap 基础。

## 戴欣桐 的 Secondary Tasks

因为她希望学习 Data Analysis / Visualization / Modeling，可以让她参与：

辅助数据可视化：

Literature statistics

Sensor availability visualization

Missingness visualization

Experiment result visualization

Poster charts

以及作为 Modeling Observer / Reproducer：

选一个已经完成的实验，独立复现一次。

而不是一上来让她承担核心模型。

硬件方面可以跟胡沁格参与一次：

Sensor → Python pipeline

学习即可，不作为主责。

## 戴欣桐 最终交付物

Search Strategy

Literature Search Log

Literature Evidence Matrix

Sensor Usage Matrix

Deployment Barrier Taxonomy

20–30 Relevant Papers Library

5–8 Anchor Papers

Literature Evidence Brief

Research Gap Evidence

Literature-related Figures

协助数据可视化 / 模型复现

# 03｜范诩梵

### Experimental Modeling & Sensor Ablation Lead

实验建模与传感信息消融负责人

Secondary：

Hardware Collaboration / Visual Support

这个岗位我建议给范诩梵，因为他本身偏 数学建模 + 数据分析。

他不需要重复我们已经做过的：

Baseline / Logistic Regression / Random Forest 第一轮实验。

他的工作应该从现有结果继续向真正的 Research Experiment 推进。

## 任务 M1｜Reproducibility Check

首先独立复现我们现有结果：

Existing dataset

11 Weather features

Feb–May Train

Jun–Jul Test

Baseline

Logistic Regression

Random Forest

目的不是重新研究。

而是确认：

别人可以从我们的 pipeline 得到相同结果。

如果复现不了，首先解决 reproducibility。

## 任务 M2｜Class Imbalance Experiment

当前训练集：

Negative ≫ Positive

需要建立 Controlled Experiment：

Original Logistic Regression
VS
Balanced Logistic Regression

以及：

Original Random Forest
VS
Balanced Random Forest

只改变：

Class weighting strategy

其他：

samples

features

split

target

metrics

全部一致。

## 任务 M3｜统一 Evaluation Framework

建立统一 evaluation function。

所有模型必须报告：

Accuracy

Precision

Recall

F1

Balanced Accuracy

PR-AUC

Confusion Matrix

Predicted Positive Rate

不允许不同模型自己选择对自己好看的 metric。

## 任务 M4｜Sensor Ablation Experiment

🔥 这是范诩梵最重要的任务。

先完成传感器可用性核查、数据质量规则和 matched sample index，再建立：

Information Set 0

Weather-only

Information Set 1

Weather + minimal field sensing

例如：

Weather + Soil Moisture

Information Set 2

Sensor-rich

例如：

Weather + Soil Moisture + Soil Temperature + EC + pH

最终具体 features 必须根据数据 availability 决定，不能为了设计好看硬塞。

## 任务 M5｜Controlled Comparison Protocol

必须保证：

Same Target
+
Same Dates
+
Same Samples
+
Same Train/Test
+
Same Algorithm
+
Same Evaluation
ONLY CHANGE:
Information Set

否则不能把 performance difference 解释成 sensor information difference。

## 任务 M6｜Information–Performance Trade-off

最终形成核心结果：

| Information Set | Number of Features | F1 | Recall | PR-AUC | Balanced Accuracy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Weather-only |  |  |  |  |  |
| Weather + Soil |  |  |  |  |  |
| Sensor-rich |  |  |  |  |  |

并画：

Predictive Performance vs Sensing Information

这可能成为最终 Poster 最重要的一张图。

## 任务 M7｜Model Interpretation

如果模型条件允许，分析：

哪些 feature 对 prediction 最重要？

例如：

Feature importance

Coefficients

Permutation importance

目的不是为了漂亮。

而是回答：

哪些 sensing information 真正在贡献 predictive information？

## 任务 M8｜与 Hardware 联动

范诩梵想学硬件，这是非常合适的交叉点。

他不是去跟胡沁格抢接线。

而是负责：

Model → Hardware Requirement Translation

例如模型实验发现：

Weather-only F1 = A
+ Soil Moisture → F1 improves substantially
+ EC/pH → almost no additional improvement

那么硬件问题就变成：

是否值得为了 EC/pH 的小幅性能提升增加额外 sensing hardware？

这正好连接：

ML → Hardware → Low-cost Research Question

这是非常好的跨学科任务。

## Secondary：Visual Support

因为他也可以做美工，让他负责：

Model comparison figure

Sensor ablation figure

Information–Performance figure

但数据结果必须来自正式 experiment CSV，不手工改数字。

## 范诩梵最终交付物

Reproducibility Notebook

Class Imbalance Experiment

Unified Evaluation Functions

Sensor Ablation Experiment

Information–Performance Analysis

Model Interpretation

Experiment Results CSV

Core Experiment Figures

Model → Hardware Requirements

协助 Hardware Prototype

# 04｜汤墨涵

### Hardware Implementation & Sensor Testing Lead

## 硬件搭建与传感器测试负责人

Secondary：Sensor Data Quality / Integration Support

## 核心职责

以硬件实践为主，负责把已确定的硬件方案搭建成可运行的采集装置，完成接线、传感器读取、数据记录和基础测试，并与胡沁格共同完成实物 Demo。

胡沁格负责系统架构、器件方案、接口定义与整体集成；汤墨涵负责实物搭建、采集程序和测试记录。两人围绕同一套 Prototype 协作。

第一版范围：一个微控制器、一种传感器、一条 USB / Serial → Python 采集链。完成后再根据需求增加传感器或通信方式。

## 任务 D1｜硬件方案理解与搭建准备

根据胡沁格确认的 Feature–Source Mapping 和 BOM，整理器件清单、引脚定义、接线图及供电要求。

搭建前核对器件说明中的供电电压、信号电平和引脚用途；涉及疑问先与胡沁格确认。

产出：接线图、器件核对表、搭建步骤。

## 任务 D2｜单传感器读取

从团队选定的一种传感器开始，实现微控制器读取并通过串口输出。

记录原始读数、字段名称、单位或原始计数值；未经校准的土壤传感器读数不直接标为含水率百分比。

产出：可运行采集程序、样例读数、接线照片。

## 任务 D3｜Sensor → Python 采集链

按胡沁格定义的数据格式，通过 USB / Serial 将读数传入 Python，保存为 CSV。

至少记录 timestamp、sensor_id、原始读数和读取状态；具体字段以团队统一 Sensor Data Schema 为准。

产出：Python 读取程序、样例 CSV、启动说明；另一位成员能够按说明完成一次采集。

## 任务 D4｜传感器响应与数据检查

在可控条件下观察传感器响应，例如在不同干湿状态下重复读取，检查变化方向、重复性和明显异常。

区分原始读数、处理后读数和校准结果。没有可靠参考值时，仅报告响应测试，不宣称测量精度已验证。

产出：测试条件、重复读数、观察结果和问题记录。

## 任务 D5｜连续采集与故障测试

与胡沁格确定连续运行时长和采样间隔，记录成功读取次数、失败次数、缺失数据以及程序中断情况。

测试拔插、重启、暂时无数据等常见场景；缺失或失败状态不得默认为有效的零值。

产出：连续采集日志、故障测试表、已解决与待解决问题清单。

## 任务 D6｜软硬件接口联调

向胡沁格和范诩梵提供真实样例 CSV，核对字段名、单位、时间戳和缺失标记。

协助检查采集字段能否转换为模型所需输入。现场单次读数与历史数据的时间聚合口径不同，不能直接替代日尺度模型特征。

产出：接口核对表、联调样例、未满足的模型输入条件；模型预处理与预测逻辑由建模负责人确认。

## 任务 D7｜实物 Demo 搭建与演示支持

完成器件固定、接线整理和启动检查，与胡沁格一起演示 Sensor → Microcontroller → Python 的可运行链。

标清实时采集、历史回放和模拟数据。实时联调未完成时，保留采集演示，并使用明确标注的历史数据展示模型。

产出：可运行实物、启动检查清单和备用采集录屏。现阶段不增加自动水泵控制。

## 任务 D8｜硬件复现文档

整理最终器件型号、接线图、程序版本、运行环境、操作步骤和常见故障处理。

邀请一位成员按文档完成启动与读取，记录并修正文档中不清楚的步骤。

产出：Hardware Setup Guide、测试记录与复现检查结果。

## 汤墨涵最终交付物

接线图与器件核对表

传感器采集程序

Sensor → Python 读取程序与样例 CSV

传感器响应测试记录

连续采集与故障测试表

软硬件接口核对表

实物 Demo 与备用录屏

Hardware Setup Guide 与复现检查结果

## 原数据与时间鲁棒性任务的衔接

汤墨涵不再主责历史数据的 Sensor Availability Audit、Matched Sample Construction 和 Temporal Robustness Experiment。范诩梵负责将传感器可用性核查、数据质量规则和 matched sample index 纳入消融实验准备；由项目负责人协调工作量并确认比较条件。时间鲁棒性实验作为后续扩展，由项目负责人根据进度确定执行安排。

# 四个人分工如何衔接

戴欣桐 / Literature Evidence → Research Gap Validation → 范诩梵 / Data Quality / Matched Data / ML Experiment / Ablation → Experiment Findings

Experiment Findings → 戴欣桐 / Interpretation

Experiment Findings → 胡沁格 / System Design / Hardware Mapping → 汤墨涵 / Hardware Implementation / Sensor Testing → Physical Prototype

其中有三个强依赖关系：

胡沁格 → 汤墨涵：胡沁格先确认器件方案、接线与数据接口要求，汤墨涵完成硬件搭建、采集和测试，再共同进行集成验收。

范诩梵 → 胡沁格：范诩梵实验告诉胡沁格“哪些 sensing information 真正值得进入硬件”，而不是硬件先随便买。

戴欣桐 → 所有人：戴欣桐 提供 literature evidence，告诉团队哪些结论可以有文献支撑、哪些只能称为我们自己的实验观察。

# 目前四个人的职责一句话版

| 成员 | 正式角色 | 最核心的问题 |
| --- | --- | --- |
| 胡沁格 | Hardware & System Prototype Lead | 研究结果怎样变成真实软硬件系统？ |
| 戴欣桐 | Literature & Research Evidence Lead | 已有研究做到哪里，我们的 Gap 是否真的成立？ |
| 范诩梵 | Experimental Modeling & Sensor Ablation Lead | 减少传感信息究竟损失多少预测能力？ |
| 汤墨涵 | Hardware Implementation & Sensor Testing Lead | 硬件能否稳定采集数据，并按统一接口进入系统？ |
| 你 | Project Lead & Research Integration |  |